## RIESGOS
| CUENTA DINERO MX |  |  | ANALISIS DE RIESGO |  | PLANEACION DE RIESGO
IP | RIESGO | DESCRIPCION | EJEMPLO | PROBABILIDAD | EFECTO | ESTRATEGIA DE ANULACION | ESTRATEGIA DISMINUCION | PLAN CONTINGENCIA
RIE-01 | FALTA DE PERSONAL | NO SE TENGA LA CANTIDAD DE PERSONAL NECESARIO PARA TERMINAR EL PROYECTO | RENUNCIE EL PERSONAL | ALTA (75%) | SERIO |  |  | PLC-RIE-01
RIE-02 | PERDIDA DE DATOS | SE PIERDAN DATOS DEL PROYECTO | SE PIERDA LA LAPTOP CON TODOS LOS DATOS | BAJA (15%) | CATASTROFICO | EA-RIE-02
RIE-03 | RETRASO DEL PROYECTO | FALLA EN TIEMPOS PREVISTOS | NO SE ALCANCE A TERMINAR UNA PARTE DEL SPRINT | MODERADO (50%) | TOLERABLE |  | ED-RIE-03
RIE-04 | FALLA DE HARDWARE | NO FUNCIONE EL CELULAR CON EL CUAL SE HARAN PRUEBAS | NO ENCIENDA EL CELULAR PRUEBA | MUY BAJA (5%) | SERIO | EA-RIE-04
RIE-05 | FALLA REQUISITOS | NO ALCANZAR REQUISITOS DESEADOS | NO FUNCIONE EN ANDROID 6 | MUY BAJA (5%) | SERIO | EA-RIE-05
RIE-06 | FALTA DE COMPATIBILIDAD | NO FUNCIONE ALGUNA TECNOLOGIA CON EL HARDWARE | EL CELULAR NO PUEDA SOPORTAR AR | BAJA (15%) | CATASTROFICO |  | ED-RIE-06
RIE-07 | FALTA MOTIVACION | SE PIERDA MOTIVACION EN EL PROYECTO | EMPLEADOS ABANDONEN POR DESAGRADO CON EL PROYECTO | MUY ALTA (99%) | CATASTROFICO |  |  | PLC-RIE-07
RIE-08 | RECHAZO DE APP | NO SEA VISTA BUENA LA APP | USUARIOS FINALES VEAN POCO USABLE LA APP | BAJA (15%) | TOLERABLE |  | ED-RIE-08
RIE-09 | PANDEMIA | SE HAGA OTRA PANDEMIA | SE GENERE COVID-23 Y SE CANCELEN TODAS LAS ACTIVIDADES | BAJA (15%) | SERIO |  |  | PLC-RIE-09
RIE-10 | DISENO NO INTUITIVO | NO SEA INTUITIVO LA APLICACIÓN | USUARIOS NO SEPAN UTILIZAR LA APLICACIÓN | BAJA (15%) | INSIGNIFICANTE |  | ED-RIE-10
RIE-11 | FALTA PRESUPUESTO | NO SE ALCANCE A TERMINAR EL PROYECTO CON EL PRESUPUESTO DESIGNADO | FALTE MATERIAL O DINERO PARA RENTA, ETC | MUY BAJA (5%) | SERIO |  | ED-RIE-11
RIE-12 | FALLA PROVEEDOR DE INTERNET | TENER DIAS SIN INTERNET | EL PROVEEDOR NO TENGA SERVICIO DE INTERNET EN LA ZONA DE LA OFICINA | BAJA (15%) | TOLERABLE | EA-RIE-12
RIE-13 | FALTA CAPACITACION | NO TENER PERSONAL CAPACITADO | PERSONAL NO TENGA EL CONOCIMIENTO PARA HACER EL PROYECTO | MUY BAJA (1%) | SERIO | EA-RIE-13
RIE-14 | FALLA EN DOCUMENTACION | NO GENERAR DOCUMENTACION NECESARIA | SPRINTS MAL GENERADOS | ALTA (75%) | SERIO |  | ED-RIE-14
RIE-15 | BUGS EN SOFTWARE | FALLAS IMPREVISTAS EN SOFTWARE | NO FUNCIONE ALGUN MODULO QUE DEBERIA FUNCIONAR SIN PROBLEMA | ALTA (75%) | SERIO |  |  | PLC-RIE-15
RIE-16 | PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD | PROGRAMA NO DISENADO PARA CRECER | SI SE BUSCA AGREGAR MAS COSAS PUEDE QUE NO FUNCIONEN POR COMO ESTA PLANEADA LA APLICACIÓN | MEDIA (50%) | TOLERABLE | EA-RIE-16
RIE-17 | FALLA EN ESTANDARES | NO CUMPLIR ISO ESTABLECIDO | NO CUMPLIR ISO 9000-2000 | ALTA (75%) | SERIO |  | ED-RIE-17
RIE-18 | CAMBIOS DE TIEMPOS | CAMBIOS DE TIEMPOS EN LOS SPRINTS | MOVER ACTIVIDADES A OTROS SPRINTS | BAJA (15%) | TOLERABLE |  | ED-RIE-18
RIE-19 | TAMANO EXCESIVO DE LA APP | TENGA MUCHO PESO EL APK | DISPOSITIVOS VIEJOS TIENEN POCO ALMACENAMIENTO LA APP DEBE SER LIGERA | MEDIA (50%) | TOLERABLE |  | ED-RIE-19
RIE-20 | BAJO DESEMPENO | BAJO DESEMPENO EN PERSONAL DEL PROYECTO | TRABAJADORES HAGAN MENOS DE LO ESPERADO | MEDIA (50%) | SERIO | EA-RIE-20
RIE-21 | CAMBIOS OPERATIVOS | CAMBIOS EN GESTION DEL PROYECTO | CAMBIOS EN COMO EL PROYECTO SE REALIZARA | MUY BAJA (3%) | INSIGNIFICANTE | EA-RIE-21
RIE-22 | FALTA CLARIDAD | PLAZOS DE TRABAJO IMPRECISOS | NO SE SABE PARA CUANDO SE NECESITA CIERTA PARTE DEL PROYECTO | MEDIA (50%) | TOLERABLE | EA-RIE-22
RIE-23 | OBJETIVOS NO REALISTAS | OBJETIVOS MUY OPTIMISTAS PARA EL PRESUPUESTO Y/O PERSONAL | SOBREESTIMAR PERSONAL DE LA EMPRESA Y DARLE DEMASIADO TRABAJO | BAJA (15%) | TOLERABLE | EA-RIE-23
RIE-24 | VARIACION DE REQUERIMIENTOS | CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS | SE PIDE QUE FUNCIONE EN VERSIONES MAS ANTIGUAS DE ANDROID | BAJA (15%) | TOLERABLE |  | ED-RIE-24
RIE-25 | RESISTENCIA AL CAMBIO | DIRECTOR POCO ACCESIBLE A CAMBIOS | DIRECTOR NO ACEPTA CAMBIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO | MUY BAJA (4%) | TOLERABLE | EA-RIE-25
RIE-26 | FALTA CALIDAD CODIGO FUENTE | CODIGO FUENTE MAL ESTRUCTURADO | CODIGO FUENTE POCO LEGIBLE Y DIFICIL DE REPARAR | MUY BAJA (2%) | TOLERABLE | EA-RIE-26
RIE-27 | MALA GESTION DE DATOS | MALA GESTION DE DATOS PERSONALES | MAL ALMACENAMIENTO DE DATOS DE USUARIOS Y PERSONAL DE LA EMPRESA | MY BAJA (3%) | SERIO | EA-RIE-27
RIE-28 | FALTA DE PRIVACIDAD DE DATOS | PRIVACIDAD DE DATOS POCO CLARA | NO SE MENCIONA COMO SE GUARDARAN O SE LE DARA SEGURIDAD A LOS DATOS | BAJA (10%) | CATASTROFICO | EA-RIE-28
RIE-29 | POCA DISPONIBILIDAD | APLICACIÓN POCO ACCESIBLE | NO TENER FORMAS DE CONSEGUIR LA APLICACIÓN | BAJA (10%) | SERIO |  | ED-RIE-29
RIE-30 | FALTANTE EN HARDWARE | POCO HARDWARE PARA HACER TESTEO DE LA APLICACIÓN | NO TENER SUFICIENTES PRUEBAS PARA SABER QUE ES ESTABLE LA APLICACIÓN | MEDIA (50%) | TOLERABLE | EA-RIE-30

## ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA DE ANULACION |  | ESTRATEGIA DE DISMINUCION
IP | ACCIONES | IP | ACCIONES | PROBABILIDAD | NUEVA PROBABILIDAD | EFECTO | NUEVO EFECTO
EA-RIE-02 | GENERAR RESPALDOS PERIODICOS PARA TENER TODO GUARDADO EN DIFERENTES LUGARES | ED-RIE-03 | HACER PLANEACION DE TRABAJO SEMANAL PARA LLEVAR SEGUIMIENTO DEL TRABAJO | MODERADO (50%) | MUY BAJA (5%) | TOLERABLE | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-04 | HACER PRUEBAS DE HARDWARE PARA VER QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE | ED-RIE-06 | UTILIZAR TECNOLOGIAS DONDE SE PUEDA LLEGAR A OPTIMIZAR A UN BAJO USO DE PROCESADOR | BAJA (15%) | MUY BAJA (5%) | CATASTROFICO | TOLERABLE
EA-RIE-05 | HACER OPTIMIZACION Y REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS PARA QUE FUNCIONE CON LOS REQUISITOS PLANEADOS | ED-RIE-08 | HACER VARIAS VERSIONES PARA ENCUESTAR CUAL GUSTA MAS | BAJA (15%) | MUY BAJA (5%) | TOLERABLE | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-12 | TENER UN CHIP DE RESPALDO PARA EN CASO DE NO TENER SERVICIO POR EL PROVEEDOR PODER TENER ACCESO A INTERNET POR MEDIO DE DATOS | ED-RIE-10 | HACER PRUEBAS CON VARIOS DISENOS PARA HACER COSAS MUY OBVIAS | BAJA (15%) | MUY BAJA (5%) | INSIGNIFICANTE | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-13 | HACER CONSULTAS SEMANALES DE TECNOLOGIAS A UTILIZAR PARA MANTENER CONOCIMIENTO DE LO QUE SE NECESITA PARA EL PROYECTO | ED-RIE-11 | GENERAR PLANEACION DE COSTOS CON UN COLCHON PARA ESTOS CASOS | MUY BAJA (5%) | MUY BAJA (2%) | SERIO | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-16 | HACER UNA ESTRUCTURA DE CODIGO PARA SABER COMO Y DONDE SE PUEDE MODIFICAR Y AGREGAR MAS FUNCIONES | ED-RIE-14 | ESTIPULAR DIA DE LA SEMANA EN LA QUE SE GENERA DOCUMENTACION DE TODO LO HECHO ESA SEMANA ASI TENER UN SEGUIMIENTO SEMANAL | ALTA (75%) | BAJA (10%) | SERIO | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-20 | HACER UN SISTEMA DE BONIFICACION PARA EMPLEADOS QUE TIENEN BUEN RENDIMIENTO | ED-RIE-17 | DAR CAPACITACION SOBRE LOS ISOS QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLEMENTAR | ALTA (75%) | BAJA (10%) | SERIO | TOLERABLE
EA-RIE-21 | HACER ENTENDER A TODA LA EMPRESA QUE NO HAY MAS CAMBIOS Y SE HARA COMO SE ESTIPULA EN EL CRONOGRAMA | ED-RIE-18 | DAR MOTIVACION A LOS EMPLEADOS QUE CUMPLAN SUS TAREAS SEMANALES DE SU SPRINT PARA TRATAR DE QUE TERMINEN SUS TAREAS | BAJA (15%) | MUY BAJA (5%) | TOLERABLE | TOLERABLE
EA-RIE-22 | GENERAR UN CRONOGRAMA LIMPIO Y CLARO PARA TENER UN ORDEN CORRECTO | ED-RIE-19 | COMPRIMIR Y OPTIMIZAR LIBRERIAS Y ARCHIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN PARA DISMINUIR EL PESO DEL APK | MEDIA (50%) | BAJA (10%) | TOLERABLE | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-23 | VERIFICAR OBJETIVOS Y HACER UNA PLANEACION PARA LOGRARLO | ED-RIE-24 | HACER PLANEACION DE REQUERIMIENTOS PARA EVITAR CAMBIOS | BAJA (15%) | MUY BAJA (5%) | TOLERABLE | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-25 | HACER JUNTAS PARA EXPLICAR QUE LOS CAMBIOS SON NECESARIOS | ED-RIE-29 | HACER ESTUDIOS DE MERCADO PARA VER COMO LAS PERSONAS OBJETIVO CONSIGUEN APLICACIONES | BAJA (10%) | MUY BAJA (5%) | SERIO | INSIGNIFICANTE
EA-RIE-26 | HACER PLANEACION DE ESTRUCTURA DE CODIGO PARA TENER TODO DOCUMENTADO
EA-RIE-27 | GENERAR UNA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PARA TENER TODO DE MANERA ORDENADA
EA-RIE-28 | HACER DOCUMENTACION NECESARIA PARA EXPLICAR EL USO DE DATOS A LOS USUARIOS
EA-RIE-30 | CONSEGUIR FORMA DE HACER TESTEO VIRTUALMENTE

## CONTINGENCIA
PLAN DE CONTINGENCIA
IP | ACCION
PLC-RIE-01 | 1.- Tratar de recuperar personal
2.- Notificar al cliente el problema de personal en el que se encuentra la empresa
3.- Tratar de generar una version final de la aplicación
PLC-RIE-07 | 1.- Hablar con el personal para tratar de mejorar rendimiento
2.- Generar incentivos para tratar de cumplir los requerimientos minimos
3.- Hablar con el cliente sobre una prorroga para no saturar a los trabajadores
PLC-RIE-09 | 1.- Preparar el personal para seguir el formato de trabajo desde casa
2.- Mover servicios y documentos a ser accesibles desde cualquier lugar
3.- Hacer reuniones via internet para avisar cliente y trabajadores como sera el plan de la empresa
PLC-RIE-15 | 1.- Hacer un analisis del problema
2.- Por medio de la estrucura del codigo y las etiquetas saber la parte donde esta ocurriendo el problema
3.- Investigar una forma de mitigar el error o modificar la implementacion del sector problema
4.- Realizar pruebas suficientes para saber que en siguentes versiones no ocurrira.